**Программа «Большое Сердце»**

**Декабрь 2020**

Программа «Большое Сердце»направлена на оказание адресной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

**Анонс**

В декабре уходящего года Благотворительный фонд «Сердце лидера» присоединится к всемирной акции «Щедрый вторник» и подарит возможность особенным детям Москвы осуществить маленькие мечты и попробовать себя в качестве врача, пекаря, токаря и представителя ряда других интереснейших профессий в игровой форме.

Детям с ограниченными возможностями необходимо чувствовать себя равноправными в обществе, реализовать свой потенциал, удовлетворять потребности в социально-ценностной ориентации и иметь возможность для самореализации.

8 декабря 2020 на площадках детского развлекательного центра в Kidzania в невероятно реалистичной детской стране, юные особенные жители столицы смогут освоить множество профессий, развить свои таланты, получить практические навыки и знания об окружающем мире.

Культурно-досуговое мероприятие направлено на реализацию потребностей и интересов в игровой форме, на укрепление социальной независимости детей в инвалидных колясках для достижения ими максимально возможного уровня самостоятельного участия на практических площадках.

В программе мероприятия: трансфер каждого участника с сопровождением до детского центра Kidzania и обратно; 5 увлекательных часов в мире, где собрано более 100 увлекательных профессий; практическое участие в мастер-классах и, конечно же, квест, в котором детей будут сопровождать гиды и волонтеры, в завершение мероприятия будет организован ланч.

Мероприятие направлено на формирование у особенных детей ориентации на совместную творческую деятельность как средство развития, самореализации и интеграции в общество.

**Программа мероприятия**

1. Выезд первой группы участников 11.30 – прибытие в Kidzania в 12.30
2. Выезд второй группы участников 12.30 - прибытие в Kidzania в 13.30
3. Первая группа приезжает в 13.30
4. 13.00-14.00 проводим квест Мона Вита.
5. Далее делим их на две подгруппы по 4 ребенка, и 14.00-15.00 они посещают пиццерию и еще одну профессию из списка.
6. 15.00-16.30 объединяем их обратно в одну группу, и они посещают еще 3 профессии.
7. Вторая группа приезжает в 13.30.
8. 14.00-15.00 проводим квест Мона Вита.
9. Далее делим их на две подгруппы по 4 ребенка, и 15.00-16.00 они посещают пиццерию и еще одну профессию из списка.
10. 16.00-16.30 объединяем их обратно в одну группу, и они посещают еще 1 профессию.
11. 17.00-18.00 дети проходят еще 2 профессии.
12. Ланч для обеих групп проводим в 16.30.
13. Список профессий (на усмотрение гидов Кидзании):

-криминалистика

-пешие пожарные

-Актерская академия

-школа искусств

-почта

-микробиологи

-музей

-радио

1. Выезд участников мероприятия 18.00 и 19.00

**Детализация программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование** | **Значение**  | **Результат** | **Примечание** |
|  | Анонс | Разместить анонс в СМИ 26.11-07.12Переработать анонс для социальных сетей, разместить публикация в социальных сетях за 5 дней до мероприятия и вдень проведения мероприятия.Разместить анонс на сайте Kidzania и социальных сетяхВ срок до 27.11 разместить на сайте «Щедрого вторника» | Анонс подготовленДостигнута договоренность с Kidzania о размещение на официальных ресурсах (сайт соцсети) | После согласования анонса материал будет размещен на сайте «Щедрого вторника» |
|  | Подбор целевых групп | 2 группы по 8 человек. Возрастная категория 7-11 лет (дети из социального незащищенного слоя населения) | 1. гр от «Мосводоканал»2. гр от Управы «Нагатинский Затон» | На 20.11.20 не достигнута договоренность с Управой « Нагатинский Затон», в случае отказа рассмотреть альтернативный вариант (Муниципалитет «Печатники» либо иной другой) |
|  | Формирование групп | тк 08.12 – рабочий день дети могут учиться группы сформировать таким образом, чтобы минимизировать пропуск уроков |  | В случае отсутствия сопровождающего родственника, назначить волонтера (как вариант молодежная организация «Всероссийский корпус спасателей» |
|  | Формирование групп | Сформировать списки участников  | Подготовить анкету для заполнения родителями/опекунами |  |
|  | Организация трансфера | Заказать централизованно перевоз детей централизованно на специализированном транспорте не представляется возможным, тк максимальное количество мест в автобусах не рассчитано на 3 места под коляски.В качестве транспортировки использовать услуги таксопарков с машинами категории «комфорт +» | Стоимость одной машины зависит от длины маршрута и варьируется от 1000 до 1700 р | Примерная максимальная стоимость 54 400,00Предполагаю, что можно будет снизить стоимость услуг, ввиду комплексной заявки и благотворительной программы.Оплату можно будет произвести за безналичный расчет |
|  | Прибытие в Kidzania | Встреча гостей, интервьюирование, фото и видеосъемка | Согласие на фото видео съемку будет предусмотрено в анкете участника | Получить предварительное разрешение от родителей и опекунов на фото и видеосъемку |
|  | Участие в интерактивных площадках | Две группы будет сопровождать гид, так как дети входят в льготную категорию, сумма пакета услуг не возрастет |  |  |
|  | Фирменное украшение и брендинг холла Kidzania |  |  | Не обсуждался формат с орг комитетом. Kidzania не против украшения и брендинга |
|  | Ланч | Запланирован на 17.00 и 18.00В стоимость пакета услуг входит ланч, в случае изменения меню стоимость пакета возрастет  | Участие орг комитета и сопровождающих не рассчитана в стоимости билета | Считаю максимально возможное увеличение цены на 450 р |
|  | Отъезд участников | 18.00 и 19.00 |  |  |
|  | Релиз | 08.12 – подготовить релиз мероприятия, отобрать 10 фотографий и отправить в СМИ, на основании Релиза подготовить материал и разместить их в соц сетях |  |  |

**Согласие родителей на участие**

**в образовательно-развлекательном мероприятии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) Паспорт РФ серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО участника полностью)

(далее – «Участник»), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года рождения, зарегистрированный по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в

Благотворительной программе «Больше сердце» 8 декабря 2020 с 13.00 и до 19.00 в Детском развлекательном центре Кидзания, по адресу: г.Москва Ходынский бул., 4, Москва (ТРЦ Авиапарк, эт. 4 ).

проводимой Благотворительным фондом «Сердце лидера»

Не возражаю, против участия моего ребенка в фото и видео съемке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись) (дата)

**Пресс-релиз**

**Большое сердце: дарит возможность особенным детям в дни всемирной благотворительной акции «Щедрый вторник» попробовать себя в интереснейших профессиях в игровой форме в Kidzania**

В декабре уходящего года Благотворительный фонд «Сердце лидера» присоединится к всемирной акции «Щедрый вторник» и подарит возможность особенным детям Москвы осуществить маленькие мечты и попробовать себя в качестве врача, пекаря, токаря и представителя ряда других интереснейших профессий в игровой форме.

Детям с ограниченными возможностями необходимо чувствовать себя равноправными в обществе, реализовать свой потенциал, удовлетворять потребности в социально-ценностной ориентации и иметь возможность для самореализации.

Культурно-досуговое мероприятие направлено на реализацию потребностей и интересов в игровой форме, на укрепление социальной независимости детей в инвалидных колясках для достижения ими максимально возможного уровня самостоятельного участия на практических площадках.

Инклюзивное образовательно-развлекательное мероприятие состоится:

**8 декабря 2020 с 13.00 и до 19.00 в Детском развлекательном центре Кидзания,** по адресу: г.Москва Ходынский бул., 4, Москва (ТРЦ Авиапарк, эт. 4 ). Парк адаптирован для посетителей, испытывающих затруднения при передвижении. Участников мероприятия будут сопровождать специализированные гиды, которые обучены взаимодействию с особенными детьми.

**Программа:** трансфер каждого участника с сопровождением до детского центра Kidzania и обратно; 5 увлекательных часов в мире, где собрано более 100 увлекательных профессий; практическое участие в мастер-классах и, конечно же, квест, в завершение мероприятия будет организован ланч. Программа рассчитан на 16 детей возрастной категории 7-11 лет.

Мероприятие проводится при соучастии Муниципалитета «Печатники» и направлено на формирование у особенных детей ориентации на совместную творческую деятельность как средство развития, самореализации и интеграции в общество.

**Для справки:** в 2020 году по решению учредителя Ушакова Александра Вячеславовича и Директора по строительству Петунина Максима Сергеевича ООО «Артстройтехнология» создан Благотворительный фонд «Сердце лидера». Программы направлены на помощь всем незащищенным группам граждан, а также конкретным людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

**Расчет стоимости программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **1** | Детский билет | 16 чел | 390,00 | 6 240,00 |
| **2** | Билеты для сопровождающих | 16 чел | 290,00 | 4 640,00 |
| **3** | Билеты орг комитет | 5 чел | 540,00 | 2 700,00 |
| **4** | Мастер-класс участие (4 гр х 4 чел) | 4 гр  | 3990,00 | 15 990,00 |
| **5** | Мастер-класс расходные материалы | 16 чел | 340,00 | 5 440,00 |
| **6** | Квест групповой «Мона Вита» | 16 чел | 390,00 | 6 240,00 |
| **7** | Сувенир набор фирменных карандашей Pencilvania Tube | 16 шт | 190 | 3040,00 |
| **8** | Гид | 2 чел | 590,0 | 1 180,00 |
| **9** | Ланч «Вита» | 16 пер | 290,00 | 4 640,00 |
| **10** | Профессиональная фото/видеосъемка (1 чл) | 1 ед  | 5000, 00 | 5000,00 |
| **ИТОГО** | **63 590, 00** |

**\*Площадки профессий**

1. криминалистика,
2. пешие пожарные,
3. актерская академия,
4. школа искусств,
5. почта,
6. микробиологи,
7. музей,
8. радио

**Стоимость трансфера примерно составит до 54 400,00**